Приложение

к постановлению

Избирательной комиссии

Пермского края

от 24.01.2020 № 101/02-3

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва

по одномандатному избирательному округу № 2

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (далее – ЗПК)

Дата голосования 26 апреля 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗПК | 24.01.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗПК | 28.01.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
| 3 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗ ст. 22 ЗПК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26.03.2020, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 22.04.2020 | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 16.03.2020 | Глава местной администрации городского округа |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 5 | Формирование и уточнение сведений о зарегистрированных избирателях, и представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию п. 6 ст. 17 ФЗ ч. 3 ст. 24 ЗПК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т. е. не позднее 25.02.2020 | Глава местной администрации городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 6 | Составление списков избирателей, отдельно по каждому избирательному участку п. 1, 2, 4, 7, 11 ст. 17 ФЗ ч. 1, 2, 7, 8 ст. 24 ЗПК | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не позднее 04.04.2020 | Соответствующие избирательные комиссии |
| 7 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также иных местах временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает ч. 6 ст. 24 ЗПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 25.04.2020 | Участковые избирательные комиссии - на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 8 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 10 ст. 24 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.04.2020 | Территориальная избирательная комиссия |
| 9 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 24 ЗПК | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 15.04.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списка избирателей, подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 24 ЗПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 25.04.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 11 | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии ч. 1 ст. 14 ЗПК | После опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пермского края |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 12 | - Публикация в региональном государственном периодическом печатном издании списка политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории Пермского края, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Пермского края п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 1 ст. 29 ЗПК | - Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. в период с 28.01.2020 по 31.01.2020 (включительно) | - Министерство юстиции Российской Федерации и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю |
| 13 | Выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу ч. 4 ст. 27 ЗПК | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. с 29.01.2020 | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Представление в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и других документов и сведений, перечисленных в ч. 1, 2 ст. 28 ЗПК п. 2 ст. 32, п. 9 ст. 33, ст. 34 ФЗ ч. 2, 4, ст. 27, ч. 3 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 29.01.2020 по 28.02.2020 (включительно) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15 | Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения о получении документов для выдвижения ч. 4 ст. 28 ЗПК | Незамедлительно после представления и приема документов | Окружная избирательная комиссия |
| 16 | Представление в Избирательную комиссию Пермского края списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и документов указанных в ч. 11, 14 ст. 29 ЗПК п. 2, 3 ст. 32, п. 2, 2.1, 3, 5 ст. 33, ст. 35 ФЗ ч. 2-5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 14 ст. 29 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 29.01.2020 по 28.02.2020 (включительно) | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 17 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, представленных для выдвижения ч. 15 ст. 29 ЗПК | Незамедлительно после приема документов, указанных в ч. 8, 12-14 ст. 29 ЗПК | Избирательная комиссия Пермского края |
| 18 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в заверении списка п. 14.2 ст. 35 ФЗ ч. 17 ст. 29 ЗПК | В течение трех дней со дня приема документов, указанных в ч. 8, 14 ст. 29 ЗПК | Избирательная комиссия Пермского края |
| 19 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИКПК о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении. Направление данного решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в окружную избирательную комиссию п. 14.3 ст. 35 ФЗ ч. 19 ст. 29 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Пермского края |
| 20 | Представление в окружную избирательную комиссию документов, указанные в частях 1.1, 2 и 2.1 статьи 28 ЗПК п. 2, 2.1, 3 ст. 33 ФЗ ст. 28, ч. 20 ст. 29 ЗПК | Не ранее заверения Избирательной комиссией Пермского края списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному округу и не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 28.02.2020 | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 21 | Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному округу письменного подтверждения получения документов, указанных в части 20 и 21 ст. 29 ЗПК ч. 20, 21, 22 ст. 29 ЗПК | Незамедлительно после приема документов | Окружная избирательная комиссия |
| 22 | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 28 ЗПК, в соответствующие органы п. 6 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 28, ч. 23, 24 ст. 29 ЗПК | После представления соответствующих сведений | Избирательная комиссия, Пермского края, Окружная избирательная комиссия |
| 23 | Сбор подписей избирателей: - в поддержку самовыдвижения кандидата; - в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу ст. 37 ФЗ ч. 1, 4 ст. 31 ЗПК | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
| 24 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу п. 1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 32 ЗПК | Не ранее чем за 75 дней до дня голосования и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не ранее 10.02.2020 и не позднее 18 часов 00 минут 11.03.2020 | Кандидат |
| 25 | Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема ч. 3 ст. 32 ЗПК | При приеме документов для регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 26 | Проверка соблюдения требований ЗПК при выдвижении каждого кандидата п.18 ст. 38 ФЗ ч. 4 ст. 32 ЗПК | В срок не более 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 27 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 3 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 28 | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 3 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 29 | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 33 ЗПК | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 30 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации ч. 9 ст. 33 ЗПК | После принятия решения о регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 31 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации, с изложением оснований отказа п. 23 ст. 38 ФЗ ч. 4 ст. 33 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Соответствующие избирательные комиссии |
| 32 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу ч. 11 ст. 33 ЗПК | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |
| 33 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 60 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов ч. 11 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.04.2020 | Окружная и территориальные избирательные комиссии |
| 34 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры п.30 ст.38 ФЗ ч.1 ст. 39 ЗПК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.04.2020, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 24.04.2020 | Зарегистрированные кандидаты |
| 35 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 3 ст. 39 ЗПК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее чем 20.04.2020 | Избирательное объединение |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА |  |  |  |
| 36 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 2 ст. 35 ЗПК | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 37 | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц) п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 37 ЗПК | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
| 38 | Регистрация доверенных лиц кандидатов выдача им удостоверений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1, 3 ст. 37 ЗПК | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Соответствующая избирательная комиссия |
| 39 | Представление в соответствующую территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей ч. 6.1 ст. 19 ЗПК | Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 22.04.2020 | Политическая партия, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 40 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель ч. 7 ст. 19 ЗПК | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 25.04.2020, либо непосредственно 26.04.2020 | Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, субъектом общественного контроля |
| 41 | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию п. 20 ст. 29 ФЗ | Со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
| 42 | Назначение одного члена вышестоящей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) п. 20 ст. 29 ФЗ | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
| 43 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения ч. 1, 2, 7 ст. 38 ЗПК | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов | Избирательные объединения |
| 44 | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 34, ч. 7 ст. 38 ЗПК | С момента выдвижения | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 45 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 7 ст. 38 ЗПК | На основании письменного заявления кандидата, доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Окружная избирательная комиссия |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 46 | Агитационный период: |  |  |
|  | Для кандидата, выдвинутого непосредственно | Начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты |
|  | Для кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатному избирательному округу | Начинается со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1.1, 2 и 2.1 статьи 28 ЗПК |  |
|  | Прекращение агитационного периода п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 45 ЗПК | Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до ноля часов 25.04.2020 |  |
| 47 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях начинается п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 45 ЗПК | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 28.03.2020 и до ноля часов 25.04.2020 | Зарегистрированные кандидаты |
| 48 | Представление в Избирательную комиссию Пермского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 8 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 43 ЗПК | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. в период с 29.01.2020 по 07.02.2020 (включительно) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 49 | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 43 ЗПК | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 12.02.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 50 | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 46 ЗПК ч. 2 ст. 48 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 29.01.2020 по 28.02.2020 (включительно) | Редакция периодического печатного издания |
| 51 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в Избирательную комиссию Пермского края вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня публикации решения о назначении выборов, т.е. в период с 28.01.2020 по 27.02.2020 (включительно) | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| 52 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в Избирательную комиссию Пермского края п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2 ст. 50 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. в период с 28.01.2020 по 27.02.2020 (включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 53 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов ч. 7, 8 ст. 47 ЗПК | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26.03.2020 | Окружная избирательная комиссия с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания |
| 54 | Опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени ч. 8 ст. 47 ЗПК | После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Окружная избирательная комиссия |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 48 ЗПК | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26.03.2020 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 56 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, представление вместе с указанными материалами электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде п. 3 ст.54 ФЗ ч. 5 ст. 50 ЗПК | До начала их распространения | Кандидаты в окружную избирательную комиссию |
| 57 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 6 ст. 49 ЗПК | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 58 | Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий п. 2 ст. 53 ФЗ ч. 2 ст. 49 ЗПК | В соответствии с действующим законодательством | Органы местного самоуправления |
| 59 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п. 7 ст. 54 ФЗ ч. 7 ст. 50 ЗПК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26.03.2020 | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |
| 60 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) п. 3 ст. 46 ФЗ ч. 3 ст. 42 ЗПК | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 20.04.2020 по 26.04.2020 включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 61 | Распределение между окружными и территориальными избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 3 ст. 52 ЗПК | Между окружными избирательными комиссиями – не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 16.03.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
|  |  | Между территориальными избирательными комиссиями – не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 26.03.2020 |  |
| 62 | Распределение части полученных средств между участковыми избирательными комиссиями ч. 3 ст. 52 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, то есть не позднее 05.04.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 63 | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗПК | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 64 | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета п. 11 ст.58 ФЗ ч. 5 ст. 54 ЗПК | Одновременно с выдачей письменного подтверждения о получении окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата и иных документов, представляемых кандидатом | Окружная избирательная комиссия |
| 65 | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда п. 11 ст.58 ФЗ ч. 1, 5 ст. 54 ЗПК | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении либо представления в ОИК копии заверенного ИКПК списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и до представления в ОИК документов для его регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 66 | Открытие кандидату специального избирательного счета ч. 3, 8 ст. 54 ЗПК | Незамедлительно по предъявлении документов | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иная кредитная организация) |
| 67 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 54, ч. 8 ст. 57 ЗПК | По требованию Избирательной комиссии Пермского края, соответствующей окружной избирательной комиссии, кандидата | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иная кредитная организация) |
| 68 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 54, ч. 8 ст. 57 ЗПК | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иная кредитная организация) |
| 69 | Предоставление окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Пермского края сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств по формам, установленным Избирательной комиссией Пермского края ч. 6 ст. 57 ЗПК | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иная кредитная организация) |
| 70 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств п.8 ст.59 ФЗ ч. 6, 9 ст. 57 ЗПК | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Соответствующая избирательная комиссия |
| 71 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п.8 ст.59 ФЗ ч. 9 ст. 57 ЗПК | В течение 3 дней со дня получения сведений | Редакции периодических печатных изданий |
| 72 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда: |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
|  | Итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 1 ст. 57 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
| 73 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети «Интернет» п.9.1 ст.59 ФЗ ч. 4 ст. 57 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия Пермского края |
| 74 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам п. 11 ст. 59 ФЗ ч. 1 ст. 58 ЗПК | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | ##### Кандидат |
| 75 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов денежных средств в доход бюджета Пермского края и закрытие этих счетов п. 11 ст. 59 ФЗ ч. 2 ст. 58 ЗПК | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 25.06.2020 | Кредитная организация |
| 76 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | - участковыми избирательными комиссиями - в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. в период с 26.04.2020 по 06.05.2020 | Участковые избирательные комиссии |
|  | - территориальными избирательными комиссиями - в Избирательную комиссию Пермского края | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования, т.е. в период с 26.04.2020 по 16.05.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
|  | - окружная избирательная комиссия - в Избирательную комиссию Пермского края ч. 8, 9 ст. 52 ЗПК | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующем одномандатном избирательном округе | Окружная избирательная комиссия |
| 77 | Представление в Избирательную комиссию Пермского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 57 ЗПК | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 78 | Представление в Законодательное Собрание Пермского края отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, передача данного отчета редакциям СМИ для опубликования ч. 10 ст. 52 ЗПК | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Пермского края |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| 79 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра их выдачи, определение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении п. 3 ст. 62 ФЗ ч. 2 ст. 79.4 ЗПК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.02.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 80 | Принятие решения о закупке открепительных удостоверений п. 5 ст. 62 ФЗ ч. 1, 2, 4 ст. 79.4 ЗПК | В срок, установленный решением комиссии | Избирательная комиссия Пермского края |
| 81 | Принятие решения о распределении открепительных удостоверений ч. 5 ст. 79.4 ЗПК | В срок, установленный решением комиссии | Избирательная комиссия Пермского края |
| 82 | Передача открепительных удостоверений вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям ч. 5 ст. 62 ЗПК | На основании решения вышестоящей комиссии о распределении открепительных удостоверений и в срок, установленный данным решением | Избирательная комиссия Пермского края; Окружная избирательная комиссия; Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Выдача открепительных удостоверений избирателю, который не сможет прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей: |  |  |
|  | - в соответствующей территориальной избирательной комиссии; | За 45-10 дней до дня голосования, т.е. с 11.03.2020 по 15.04.2020 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | - в соответствующей участковой избирательной комиссии; ч. 1 ст. 62 ЗПК | За 9 и менее дней до дня голосования, т.е. с 16.04.2020 | Участковая избирательная комиссия |
| 84 | Направление в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений ч. 9 ст. 79.4 ЗПК | До дня голосования, то есть до 26.04.2020 | Территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 35 дней до дня голосования, т.е. не позднее 21.03.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 87 | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу п.4 ст.63 ФЗ ч. 3 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования, т.е. не позднее 01.04.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 88 | - Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 3 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования, т.е. не позднее 03.04.2020 | Окружная избирательная комиссия |
| 89 | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу ч. 2 ст. 63 ФЗ ч. 1, 9 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 05.04.2020 | Окружная избирательная комиссия |
| 90 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупу бюллетеней, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 10 ст. 61 ЗПК | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
| 91 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней ч. 11 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 05.04.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 92 | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | 1) территориальным избирательным комиссиям от окружных комиссий п.12 ст.63 ФЗ ч. 11 ст. 61 ЗПК | В срок, установленный избирательной комиссией Пермского края, на основании решения ИКПК о распределении избирательных бюллетеней | Окружная избирательная комиссия |
|  | 2) участковым избирательным комиссиям п. 12, 13 ст. 63 ФЗ п. 11, 12 ст. 61 ЗПК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 24.04.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 93 | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, членов этих комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей кандидатов п. 14 ст. 63 ФЗ п. 13 ст. 61 ЗПК | После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 94 | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 2, 10.1 статьи 19 ЗПК п. 11.2 ст. 30 ФЗ ч. 10.2 ст. 19 ЗКП | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 22.04.2020 | Редакции средств массовой информации |
| 95 | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации о зарегистрированных кандидатах и о выдвинувших их избирательных объединениях п. 3 , 4, 8 ст. 61 ФЗ ч. 3, 4, 6, 7 ст. 60 ЗПК | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 96 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования п.2 ст.64 ФЗ ч. 2 ст.63 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 15.04.2020 | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 97 | Голосование п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 63 ЗПК | Проводится с 08.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 98 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке п. 2 ст. 68 ФЗ ст. 67 ЗПК | Незамедлительно после окончания времени голосования и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии п.26 ст.68 ФЗ ч. 22 ст. 67 ЗПК | После осуществления всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | Выдача заверенных копий (протоколов) об итогах голосования члену участковой избирательной комиссии, иным лицам, указанным в части 2 статьи 19 ЗПК п. 29 ст.68 ФЗ ч. 25 ст.67 ЗПК | По требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в части 2 статьи 19 ЗПК, незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 101 | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 26 ст. 67 ЗПК | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 102 | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования на хранение в территориальную избирательную комиссию п. 31 ст. 68 ФЗ ч. 27 ст. 67 ЗПК | После его представления для ознакомления наблюдателями, иными лицами, указанным в ч. 2 ст. 19 ЗПК и вывешивания его заверенной копии для всеобщего ознакомления | Участковые избирательные комиссии |
| 103 | Составление протокола об итогах голосования по одномандатному избирательному округу путем суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, подписание их на заседании ТИК ст. 69 ФЗ ч. 1. ст. 68 ЗПК | Не позднее чем на 3 день со дня голосования, т.е. не позднее 28.04.2020 | Территориальная избирательная комиссия |
| 104 | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования ч. 6 ст. 68 ЗПК | Перед подписанием протокола об итогах голосования по одномандатному избирательному округу | Территориальная избирательная комиссия |
| 105 | Направление первых экземпляров протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию ст. 69 ФЗ ч. 10 ст. 68 ЗПК | После их подписания всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
| 106 | Составление протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу ст. 69, 70 ФЗ ч. 1, 2 ст. 69 ЗПК | Не позднее чем на 5 день со дня голосования, т.е. не позднее 30.04.2020 | Окружная избирательная комиссия |
| 107 | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования ч. 10 ст. 69 ЗПК | Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 108 | Принятие решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу ч. 6 ст. 69 ЗПК | На основании протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
| 109 | Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в Избирательную комиссию Пермского края ч. 14 ст. 69 ЗПК | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Окружная избирательные комиссии |
| 110 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом п. 6 ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 75 ЗПК | Незамедлительно после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 111 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в 3-дневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей п.6 ст.70 ФЗ ч. 1 ст.75 ЗПК | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 112 | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом Законодательного Собрания Пермского края ч. 4 ст. 75 ЗПК | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в 3-дневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | Окружная избирательная комиссия |
| 113 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗПК | В течение одних суток после определения результатов выборов по соответствующему избирательному округу | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия Пермского края |
| 114 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов п. 3 ст. 72 ФЗ ч. 3 ст. 76 ЗПК | Не позднее чем через две недели со дня голосования, т.е. не позднее 10.05.2020 | Окружная избирательная комиссия |
| 115 | - Официальное опубликование полных данных, содержащиеся в протоколе окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 76 ЗПК | В течение трёх недель со дня голосования, т.е. в период с 26.04.2020 по 16.05.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 116 | - Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Законодательного Собрания Пермского края в объеме, устанавливаемом избирательной комиссией Пермского края п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 5 ст. 76 ЗПК | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. в период с 27.04.2020 по 25.06.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 117 | - Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах п. 4 ст. 72 ФЗ - ч. 5 ст. 76 ЗПК | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах | Избирательная комиссия Пермского края |