Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за __1_ квартал 2020 года

ТИК Кировского района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Обучено членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 541 | Январь | 26 | 26 | 201 | Назначение избирательных кампаний |
|  |  | февраль | 26 | 52 |  |  |
|  |  | март | 30 | 123 |  |  |

Отчет об исполнении сводного графика обучения иных участников избирательного процесса за _1__ квартал 2020 года

| Категории обучаемых | Запланировано обучить | Обучено | Всего обучено (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдатели | 0 | 0 | 0 |  |
| Представители СМИ | 0 | 0 |  |  |
| Партии, НКО | 0 | 0 | 0 |  |

Председатель ТИК:                                            Никитина Ю.В.

Форма №2

ОТЧЕТ

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за  _1_квартал  2020 года

Территориальная избирательная комиссия _ Кировского района города Перми

(наименование ТИК)

|  | - Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения |  | Участники (категория, количество) |  |  |  | Результат | Примечание |  |
| 1. | Семинар по обучению УИК № 3037-3052 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 29.01.2020 |  | Актив УИК – 26 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 2 | Семинар по обучению УИК № 3001-3017 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 12.02.2020 |  | Актив УИК – 17 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 3 | Семинар по обучению УИК № 3018-3035 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 19.02.2020 |  | Актив УИК – 18 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 4 | Семинар по обучению УИК № 3036-3052 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 26.02.2020 |  | Актив УИК – 17 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 5 | Семинар по обучению УИК № 3001-3010 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 01.03.2020 |  | Актив УИК – 20 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 6 | Семинар по обучению УИК № 3011-3036 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 02.03.2020 |  | Актив УИК – 36 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 7 | Семинар по обучению УИК № 3020, 3030, 3053,3054,3055 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 03.03.2020 |  | Актив УИК – 19 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 8 | Семинар по обучению УИК № 3020, 3030, 3053,3054,3055 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 14.03.2020 |  | Актив УИК – 24 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 9 | Семинар по обучению УИК № 3020, 3030, 3053,3054,3055 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». | 15.03.2020 |  | Актив УИК – 24 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 10 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» | Весь период |  | Председатель ТИК района, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |  |  |  | Введены данные в задачу «Кадры» ГАС «Выборы» об обучении 88 членов УИК |  |  |
| 11 | Совещания на базе учебного центра ИК ПК | 17.03.2020 |  | Заместитель председателя ИК ПК, сотрудники аппарата ИК ПК, Председатель ИК г.Перми, председатель, секретарь базовой ТИК, председатели ТИК Пермского края |  |  |  | Участие в совещании |  |  |
|  | Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совместно с МИК Чусовского городского округа выборов старост в Чусовском филиала Уральского медицинского колледжа» | 27.01.2020 |  | Студенты Чусовского филиала Уральского медицинского колледжа» (Секретарь ТИК, МИК Чусовского городского округа) |  |  |  | Проведение совместно с МИК Чусовского городского округа |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи |  | Цель встречи | Результат |  |  |  | Наименование полит. партий в МО |  |
| 1. | Кировское местное отделение города Перми регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 11.02.2020 05.03.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (5 кандидатур введены в резерв) |  |  |  |  |  |
| 2. | Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района города Перми . | 17.03.2020 21.02.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК(5 кандидатур введены в резерв) |  |  |  |  |  |
| 3. | Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе города Перми, | 30.01.2020 10.02.2020 20.03.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (2 кандидатуры введены в резерв) |  |  |  |  |  |
| 4 | Пермское региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» | 05.03.2020 10.03.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (4 кандидатуры введены в резерв) |  |  |  |  |  |
| 5 | Пермское региональное отделение «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 10.03.2020 23.03.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (3 кандидатуры введены в резерв) |  |  |  |  |  |
| 6 | Местное отделение КПРФ Кировского района г.Перми | 17.03.2020 |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов. | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (3 кандидатуры введены в резерв) |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи |  | Цель встречи |  | Результат |  |  |  | Наименование НКО в МО |
| 1. | Участие в конференции Кировской районной организации Пермской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» | 30.01.2020 |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, об оснащенности помещений избирательных участков для голосования маломобильных граждан. |  | Договоренность о проведении совместных информационных мероприятий |  |  |  |  |
| 2. | Рабочая встреча с активом ТОС «Налимиха» | 08.02.2020 |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, об оснащенности помещений избирательных участков для голосования маломобильных граждан. Рассмотрены вопросы оказания содействия территориальной комиссии в подборе кандидатов в резерв составов УИК. |  | Договоренность о проведении совместных информационных мероприятий |  |  |  |  |
| 3. | Рабочая встреча с директорами библиотек района по вопросам реализации совместного плана мероприятий на 2020 год | 22.02.2020 |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020 |  | Договоренность о проведении совместных информационных мероприятий |  |  |  |  |
| 4. | Рабочая встреча с председателем ТОС микрорайона «Новые Водники» | 20.03.2020 |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, об оснащенности помещений избирательных участков для голосования маломобильных граждан. Рассмотрены вопросы оказания содействия территориальной комиссии в подборе кандидатов в резерв составов УИК. |  | Договоренность о проведении совместных информационных мероприятий |  |  |  |  |
| 5. | Участие в встрече районного совета ветеранов | 13.03.2020 |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, об оснащенности помещений избирательных участков для голосования маломобильных граждан. |  | Договоренность о проведении совместных информационных мероприятий |  |  |  |  |
| 6. | Рабочая встреча с председателем и членами первичной профсоюзной организации ОАО «ГалоПолимер Пермь» | 20.03.2020 |  | Встреча проведена. Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснен заявительный порядок, порядок голосования, рассмотрены вопросы взаимодействия ТИК и профсоюзной организации, повышения электоральной активности избирателей – членов профсоюза, участия членов профсоюза в работе УИК. |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020 |  |  |  |  |
|  | Раздел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) |  |  | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК |  |  |  |
|  | Викторина «Лучший знаток права» с учащимися Пермского колледжа транспорта и сервиса, проживающими в общежитие по адресу Калинина, 25. |  | 16.01.2020 | Проведено Участники учащиеся Пермского колледжа транспорта и сервиса, проживающие в общежитие по адресу Калинина, 25 Председатель и Секретарь ТИК Кировского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение «Правовой школы для молодежи» в рамках развития правовой культуры молодежи для учащихся СОШ |  | 26.02.2020 | Проведено в библиотеке №7 им. А.П.Чехова, Участники учащиеся 8, 9-х классов МАОУ СОШ № 27 занятие Школы молодого избирателя тема занятия «Основы избирательной системы России» (председатель, секретарь ТИК) |  |  | Размещено на сайте ИКПК 26.02.2020 |  |  |  |
|  | Проведение урока по избирательному праву «Избирать и быть избранным» |  | 04.03.2020 | Проведено Участники учащиеся 9-х классов СОШ № 83, (председатель, секретарь ТИК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа молодого избирателя, тема занятия «Основы избирательной системы России» |  | 05.03.2020 | Проведено Участники учащиеся 10-х классов СОШ № 14, (председатель, секретарь ТИК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа молодого избирателя, тема занятия «Волонтерство» |  | 11.03.2020 | Проведено Участники студенты ПХТТ 2-3 курсы (председатель, секретарь ТИК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к размещению и размещение публикаций в социальной сети ВКонтакте |  | Весь период | Пользователи социальной сети ВКонтакте, подписчики группы |  |  | Еженедельное наполнение информацией |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации |  | Наименование СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение публикаций на официальном сайте БУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» | 26.02.2020 |  | https://vk.com/bib7_chehov?w=wall-87804752_2068%2Fall школа молодого избирателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка к размещению и размещение публикаций в социальной сети ВКонтакте | 26.02.2020 |  | https://vk.com/akirgorodperm?w=wall-162259468_1376 школа молодого избирателя |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск буклета «ПАМЯТКА БУДУЩЕМУ ИЗБИРАТЕЛЮ» | 10.01.2020 |  | Тираж 100 шт. |  |  |  |  |  |  |

Председатель базовой ТИК:__________________________________ Никитина Ю.В.

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Кировского района города Перми

в _1_ квартале 2020 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.01.2020 | 59 | 2 | Проведено, решение принято |
| 2 | 30.01.2020 | 60 | 3 | Проведено, решения приняты |
| 3 | 13.02.2020 | 61 | 7 | Проведено, решение принято |
| 4 | 28.02.2020 | 62 | 4 | Проведено, решение принято |
| 5 | 07.03.2020 | 63 | 3 | Проведено, решение принято |
| 6 | 11.03.2020 | 64 | 2 | Проведено, решение принято |
| 7 | 19.03.2020 | 65 | 7 | Проведено, решение принято |
| 8 | 23.03.2020 | 66 | 1 | Проведено, решение принято |
| 9 | 25.03.2020 | 67 | 14 | Проведено, решение принято |
| Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 |  |  |  |  |
| 1 | 30.01.2020 | 01 | 6 | Проведено, решение принято |
| 2 | 13.02.2020 | 02 | 7 | Проведено, решение принято |
| 3 | 28.02.2020 | 03 | 1 | Проведено, решение принято |
| 4 | 07.03.2020 | 04 | 3 | Проведено, решение принято |
| 5 | 10.03.2020 | 05 | 1 | Проведено, решение принято |
| 6 | 11.03.2020 | 06 | 3 | Проведено, решение принято |
| 7 | 19.03.2020 | 07 | 3 | Проведено, решение принято |

Председатель ТИК:__________________________________ Никитина Ю.В.