Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за __3_ квартал 2020 года

ТИК Кировского района города Перми

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Обучено членов УИК (в том числе актив УИК, члены УИК) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52+3 временные УИК | 542+15 временные УИК | Июль | 50 | 165 | 557 | Назначение избирательных кампаний |
|  |  | Август | 50 | 110 |  |  |
|  |  | Сентябрь | 0 | 110 |  |  |

Отчет об исполнении сводного графика обучения иных участников избирательного процесса за _3__ квартал 2020 года

| Категории обучаемых | Запланировано обучить | Обучено | Всего обучено (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдатели | 0 | 0 | 0 | Назначение избирательных кампаний |
| Представители СМИ | 0 | 0 |  |  |
| Партии, НКО | 0 | 20 | 20 |  |

Председатель ТИК:                                            Никитина Ю.В.

Форма №2

ОТЧЕТ

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за  _3_квартал  2020 года

Территориальная избирательная комиссия _ Кировского района города Перми

(наименование ТИК)

|  | - Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие |  |  | Дата проведения |  | Участники (категория, количество) |  |  |  | Результат | Примечание |  |
| 1. | Семинар по обучению УИК № 3001-3052 Установочный семинар по подготовке и проведению досрочных выборов губернатора Пермского края. |  |  | 15.07.2020 |  | Актив УИК –165 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 2 | Семинар по обучению УИК № 3037-3052 тема Установочный семинар по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания по округу 2». |  |  | 03.08.2020 |  | Актив УИК – 48 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 3 | Семинар по обучению УИК № 3001-3055 тема «Организация работы УИК. Информирование избирателей. Работа со списками». |  |  | 11.08.2020 |  | Члены УИК – 47 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 4 | Установочный семинар по подготовке и проведению досрочных выборов губернатора Пермского края по организации голосования в местах с временным пребыванием избирателей. |  |  | 20.08.2020 |  | Актив УИК – 15 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 5 | Семинар по обучению УИК № 3001-3055 тема «День голосования. Подсчет голосов». |  |  | 04.09.2020 |  | Члены УИК – 110 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 6 | Участие в вебинаре ИКПК на платформе zoom/ Тема «Гласность в работе избирательных комиссий» |  |  | 06.09.2020 |  | Члены ИК ПК, председатели ТИК ПК, члены УИК ПК |  |  |  | Участие Обучение проведено |  |  |
|  | Индивидуальная работа с учебными материалами, подготовленными в соответствии с типовой учебной программой «Организация деятельности участковой избирательной комиссии», утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 № 248/1831-7 |  |  | 5-10 сентября 2020 |  | Председатели, заместители, секретари УИК |  |  |  | Обучение проведено | Заочно, вход через личный кабинет |  |
| 7 | Семинар – обучение операторов КОИБ УИК № 3001-3036 |  |  | 07.09.2020 |  | Операторы КОИБ - 72 человека |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 8 | Семинар – обучение операторов КОИБ УИК № 3037-3052 |  |  | 08.09.2020 |  | Операторы КОИБ - 32 человека |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 9 | Семинар по обучению операторов СПО УИК № 3053,3054,3055 |  |  | 02.09.2020 |  | Актив УИК – 6 человек |  |  |  | Обучение проведено |  |  |
| 10 | Ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы» |  |  | Весь период |  | Председатель ТИК района, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |  |  |  | Введены данные в задачу «Кадры» ГАС «Выборы» |  |  |
|  | Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в VI Межмуниципальном фестивале «Западный уезд – территория молодежных лидеров», на онлайн-платформе Zoom. Верещагино |  |  | 26.08.2020 |  | Секретарь ТИК Кировского района |  |  |  | Участие |  |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи |  |  | Цель встречи |  | Результат |  |  |  | Наименование полит. партий в МО |  |
| 1. | Кировское местное отделение города Перми регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 28.07.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (1 человек) |  |  |  |  |  |
| 2. | Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района города Перми . | 26.08.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК( 1 человек) |  |  |  |  |  |
| 3. | Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе города Перми, | 27.08.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (6 человек) |  |  |  |  |  |
| 4 | Пермское региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» | 27.08.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (1 человек) |  |  |  |  |  |
| 5 | Пермское региональное отделение «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 26.08.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК 1 человек) |  |  |  |  |  |
| 6 | Местное отделение КПРФ Кировского района г.Перми | 28.08.2020 |  |  | Подбор и выдвижение кандидатур в резерв, анализ составов, обучение организаторов выборов. |  | Рабочая встреча координатором. На встрече обсуждался вопрос обучения составов и резервов УИК, актуализация составов УИК (1 человек) |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи |  |  | Цель встречи |  |  | Результат |  |  |  | Наименование НКО в МО |
| 1. | Рабочая встреча с активом ТОС «Новые Водники» | 03.09.2020 |  |  | Об организации голосования в частном секторе |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 2. | Рабочая встреча с активом ТОС «Налимиха» | 04.09.2020 |  |  | Об организации голосования в частном секторе |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 3. | Рабочая встреча с председателем и членами первичной профсоюзной организации ОАО «ГалоПолимер Пермь» | 10.08.2020 |  |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснение заявительного порядка, порядка досрочного голосования. |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 4. | Рабочая встреча с председателем и членами первичной профсоюзной организации ОАО НИИПМ | 11.08.2020 |  |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснение заявительного порядка, порядка досрочного голосования. |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 5. | Рабочая встреча с руководством и сотрудниками ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» | 12.08.2020 |  |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснение заявительного порядка, порядка досрочного голосования. |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 6. | Рабочая встреча с руководством и сотрудниками ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России «Медико-санитарная часть № 133» | 13.08.2020 |  |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснение заявительного порядка, порядка досрочного голосования. |  |  | Проведено |  |  |  |  |
| 7. | Рабочая встреча с сотрудниками ПАО ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ филиал в Кировском районе | 14.08.2020 |  |  | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях 2020, разъяснение заявительного порядка, порядка досрочного голосования. |  |  | Проведено |  |  |  |  |
|  | Раздел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  | Дата |  | Содержание, целевая аудитория (участники) |  |  |  | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК |  |  |  |
|  | Конкурс детского рисунка и эссе «Я выбираю Пермский край» совместный администрации Кировского района и ТИК |  | 25.08.2020 По 21.09.2020 |  | Проведено Участники учащиеся СОШ района с 7 до 17 лет, сотрудники отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Кировского района, Председатель и Секретарь ТИК |  |  |  | Размещено на сайте администрации 25.08.2020 21.09.2020 |  |  |  |
|  | Размещение на Едином портале избирательных комиссий Пермского края следующих пресс-релизов |  | 07.08.2020 10.08.2020 12.08.2020 25.08.2020 18.09.2020 21.09.2020 |  | Жители города |  |  |  | Размещено |  |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации |  |  | Наименование СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информационного объявления о проведении досрочных выборов губернатора ПК В газете Весь Закамск № 29 | 21.08.2020 |  |  | Тираж 15000 экз. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель базовой ТИК:__________________________________ Никитина Ю.В.

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Кировского района города Перми

в _3_ квартале 2020 года

| № п/п | Дата проведения заседания |  | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.07.2020 |  | 71 | 4 | Проведено, решение принято |
| 2 | 16.07.2020 |  | 72 | 7 | Проведено, решения приняты |
| 3 | 31.07.2020 |  | 73 | 3 | Проведено, решение принято |
| 4 | 04.08.2020 |  | 74 | 7 | Проведено, решение принято |
| 5 | 10.08.2020 |  | 75 | 16 | Проведено, решение принято |
| 6 | 17.08.2020 |  | 76 | 3 | Проведено, решение принято |
| 7 | 28.08.2020 |  | 77 | 19 | Проведено, решение принято |
| 8 | 04.09.2020 |  | 78 | 4 | Проведено, решение принято |
| 9 | 07.09.2020 |  | 79 | 1 | Проведено, решение принято |
| 10 | 11.09.2020 |  | 80 | 14 | Проведено, решение принято |
| 11 | 12.09.2020 |  | 81 | 4 | Проведено, решение принято |
| 12 | 13.09.2020 |  | 82 | 5 | Проведено, решение принято |
| 13 | 14.09.2020 |  | 83 | 2 | Проведено, решение принято |
| 14 | 23.09.2020 |  | 84 | 7 | Проведено, решение принято |
| Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 21.08.2020 | 08 | 3 | Проведено, решение принято |
| 2 |  | 01.09.2020 | 09 | 1 | Проведено, решение принято |
| 3 |  | 07.09.2020 | 10 | 1 | Проведено, решение принято |
| 4 |  | 09.09.2020 | 11 | 1 | Проведено, решение принято |
| 5 |  | 11.09.2020 | 12 | 1 | Проведено, решение принято |
| 6 |  | 12.09.2020 | 13 | 1 | Проведено, решение принято |
| 7 |  | 14.09.2020 | 14 | 1 | Проведено, решение принято |
| 8 |  | 16.09.2020 | 15 | 1 | Проведено, решение принято |
| 9 |  | 18.09.2020 | 16 | 1 | Проведено, решение принято |

Председатель ТИК:__________________________________ Никитина Ю.В.